## AMConv2019
Avance actuaciones a 31/12/2025 |  |  |  |  | Importes en millones de euros
%
ACTUACIONES |  |  | ACTUALIZACIÓN DE COSTES 2018 | MECANISMO FINANCIACIÓN | Avance
(millones euros)
Actuaciones de integración | Redacción de Estudios y Proyectos |  | 6.1 | SOCIEDAD MEDIANTE PRÉSTAMO PARTICIPATIVO SOCIOS (% ACCIONARIAL) | 100%
| Fase 0: Soterramiento Santiago El Mayor y Senda de los Garres |  | 90.08 | EJECUCIÓN Y PAGO ANTICIPADO POR ADIF - ALTA VELOCIDAD. REPERCUSIÓN A LOS SOCIOS. | 100%
| Fases 1 y 2: Obra Civil, Vías, Estación Soterrada, Barriomar, Nonduermas |  | 333.45 | SOCIEDAD MEDIANTE APORTACIÓN DE LOS SOCIOS (1) | 64%
| Instalaciones ferroviarias, reposición de servicios afectados (Fases 1 y 2), imprevistos y otros. |  | 119.62 |  | 23%
Actuaciones de Integración Ferroviaria |  |  | 549.25 |  | 71.75%
Actuaciones urbanísticas (Proyectos y Obras) |  |  | 38.9 | SOCIEDAD MEDIANTE APORTACIÓN DE LOS SOCIOS (1) | 7.4%
Otras Actuaciones |  | Intermodalidad Estación Autobuses | 16.63 |  | 3.2%
|  | Aparcamiento Estación | 8.32 |  | 1.6%
Costes Operativos |  |  | 3.65 | SOCIEDAD MEDIANTE PRÉSTAMO PARTICIPATIVO SOCIOS (% ACCIONARIAL) / APORTACIÓN DE LOS SOCIOS(1) | 0.3%
Costes financieros |  |  | 0.5 |  | 0%
TOTAL ACTUACIONES +COSTES OPERATIVOS Y FINANCIEROS |  |  | 617.25
(31/12/2025)

## Gráfico (hidden)
Avance actuaciones a 31/12/2025
ACTUACIONES |  |  |  | ACTUALIZACIÓN DE COSTES 2018 | MECANISMO FINANCIACIÓN
(millones euros)
%
Actuaciones de integración | Redacción de Estudios y Proyectos |  | 100% | 6.1 | SOCIEDAD MEDIANTE PRÉSTAMO PARTICIPATIVO SOCIOS (% ACCIONARIAL)
| Fase 0: Soterramiento Santiago El Mayor y Senda de los Garres |  | 100% | 90.08 | EJECUCIÓN Y PAGO ANTICIPADO POR ADIF - ALTA VELOCIDAD. REPERCUSIÓN A LOS SOCIOS.
| Fases 1 y 2: Obra Civil, Vías, Estación Soterrada, Barriomar, Nonduermas |  | 64% | 333.45 | SOCIEDAD MEDIANTE APORTACIÓN DE LOS SOCIOS (1)
| Instalaciones ferroviarias, reposición de servicios afectados (Fases 1 y 2), imprevistos y otros. |  | 23% | 119.62
Actuaciones de Integración Ferroviaria |  |  | 71.75% | 549.25
Actuaciones urbanísticas |  |  | 7.4% | 38.9 | SOCIEDAD MEDIANTE APORTACIÓN DE LOS SOCIOS (1)
Intermodalidad Estación Autobuses |  | Intermodalidad Estación Autobuses | 3.2% | 16.63
Aparcamiento Estación |  | Aparcamiento Estación | 1.6% | 8.32
Costes Operativos |  |  | 0.3% | 3.65 | SOCIEDAD MEDIANTE PRÉSTAMO PARTICIPATIVO SOCIOS (% ACCIONARIAL) / APORTACIÓN DE LOS SOCIOS(1)
Costes financieros |  |  |  | 0.5
TOTAL ACTUACIONES +COSTES OPERATIVOS Y FINANCIEROS |  |  |  | 617.25
(31/12/2025)